## Projektplanlægger
Projektplanlægger
| Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
| AKTIVITET | START FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK START | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Planlægning: Afklaring af opgavens indhold defineret i en opgaveoversigt | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | Planlægning: Tidsplan til arbejdsopgaver og prioritering | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
3 | Dokumentation: Rapport med beskrivelse af forløb | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
4 | Database: Planlæg og opret | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
5 | Opsætning: Repository på Github | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
6 | Opsætning: Fil- og mappestruktur, samt EJS-template | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
7 | Generelt: Logo, menu og footer | 6 | 1 | 6 | 1 | 95%
8 | Generelt: Søgefelt, Mest læste og Reklamer | 7 | 1 | 7 | 2 | 100%
9 | Generelt: Nyhedsbrev | 7 | 1 |  |  | 0%
10 | Forside: Visning 6 af artikler | 8 | 1 | 8 | 1 | 95%
11 | Kategorier: Visning af 3 artikler | 8 | 1 | 8 | 1 | 95%
12 | Artikel: Visning af artikel, redaktør og kommentarer | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
13 | Artikel: Formular til kommentarer | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
14 | Arkivet: Visning af alle artikler og søgebesked | 10 | 1 | 10 | 1 | 95%
15 | Arkivet: Sideinddeling vha. pagination | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
16 | Kontakt: Visning af komtaktoplysninger | 11 | 1 | 10 | 1 | 100%
17 | Kontakt: Formular til kontaktbeskeder | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
18 | Redaktionen: Visning af alle redaktører | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
19 | Sponsor: Visning af beskrivelse og tekst | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
20 | Admin: Login | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
21 | Admin: Artikler CREATE+UPDATE+DELETE | 13 | 4 | 13 | 7 | 100%
22 | Admin: Artikler - Log med oversigt over handlinger m.m. | 17 | 2 |  |  | 0%
23 | Admin: Redaktører CREATE+UPDATE+DELETE (kun admin) | 19 | 2 | 20 | 4 | 90%
24 | Admin: Redaktører billedupload med skalering | 21 | 1 | 23 | 2 | 100%
25 | Admin: Sponsorside UPDATE | 22 | 1 |  |  | 0%
26 | Admin: Sponsorer CREATE+UPDATE+DELETE | 23 | 1 |  |  | 0%
27 | Admin: Sponsorer billedupload ifm. CREATE+UPDATE | 23 | 1 |  |  | 0%
28 | Admin: Kategorier UPDATE (ORDER BY) | 23 | 1 |  |  | 50%
29 | Admin: Kommentarer UPDATE+DELETE | 24 | 2 | 25 | 2 | 100%
30 | Admin: Kontaktoplysning UPDATE | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
31 | Admin: Modtagermail UPDATE | 27 | 1 |  |  | 0%
32 | Dokumentation: Færdiggørelse af rapport | 28 | 1 | 28 | 2 | 100%
33 | Test Online validering samt gennemgang af site (udseende og funktionalitet) | 29 | 1 | 29 | 1 | 50%
34 | Final: Tjek om alt er samlet og dokumenteret | 30 | 1 | 30 | 1 | 100%
35 | Final: Zip og aflever | 30 | 1 | 30 | 1 | 100%